## 整改台账
附件3
福建省小型水库除险加固在建项目遗留问题清单及整改台账
填表单位： 填表人： 审核人： 联系电话： 填表日期：
序号 | 水库名称 | 所属流域管理机构 | 省 | 市 | 县 | 在建现状 | 遗留问题类型 |  | 遗留问题及原因描述 | 问题责任单位 | 问题整改措施 | 问题整改完成时限 | 问题整改责任单位及责任人 | 问题整改完成时间 | 监督检查单位
1 | [5 empty] | 未完工 | 批准初设任务 | 挡水建筑物未除险
泄水建筑物未除险
放水建筑物未除险
坝基关键部位未除险
其它部位未除险
[7 empty] | 建设资金 | 地方建设资金未足额到位
超初设概算
存在挪用、截留上级资金
[7 empty] | 前期工作 | 勘察深度问题
设计质量问题
[7 empty] | 建设管理 | 地方相关部门主体责任未落实
项目法人履职问题
设计单位合同责任未落实
监理单位合同责任未落实
施工单位合同责任未落实
[6 empty] | 已完工 | 工程验收 | 项目法人验收未完成
蓄水验收未完成
竣工验收未完成
备注： 1.依据现行法律法规、合同文件、设计文件和规程规范对遗留问题进行具体描述； 2.地方相关部门主体责任是指地方各级相关部门在征地拆迁、地方建设资金筹集、督促责任问题整改到位、完成攻坚目标任务等方面的主体责任； 3.责任问题清单参照此表填写。